## Лист1
График плановых отключений электроэнергии с 16.11.2015г. по 20.11.2015г.
по Семилукскому РЭС филиала ОАО "МРСК-Центра"-"Воронежэнерго"
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | с. Семилуки | ул. Склярова | 08:00 16:11:15 | 17:00 16:11:15 | Замена оп № 23 | Семилукский РЭС
2 | с. Семилуки | Полное | 08:00 17:11:15 | 17:00 17:11:15 | Расчистка трассы ВЛ оп № 8-35-8-49, 10-10 - 10-14 | Семилукский РЭС
3 | с. Семилуки | Полное | 08:00 17:11:15 | 17:00 17:11:15 | Выправка оп № 4-6 (РТП 027) | Семилукский РЭС
4 | с. Вознесенка | Полное | 08:00 18:11:15 | 17:00 18:11:15 | Выправка оп № 110, регулировка стрелы провиса провода оп № 110-111 | Семилукский РЭС
5 | с. Вознесенка | Полное | 08:00 18:11:15 | 17:00 18:11:15 | Расчистка трассы ВЛ оп № 35-36, 30-31, 73-74 | Семилукский РЭС
6 | с. Вознесенка | Полное | 08:00 18:11:15 | 17:00 18:11:15 | Расчистка трассы ВЛ оп № 104-106 | Семилукский РЭС
7 | с. М. Покровка | ул. Набережная | 08:00 19:11:15 | 17:00 19:11:15 | Регулировка стрелы провиса провода оп № 3-1 - 3-14, 4-10 | Семилукский РЭС
8 | с. Перлёвка | ул. Школьная | 08:00 20:11:15 | 17:00 20:11:15 | Монтаж провода на вновь установленную опор. Ремонт ул. Освещения оп № 4-10 | Семилукский РЭС
|  |  | Начальник Семилукского РЭС |  |  | Н.А.Зуев