|  |
| --- |
| Приложение  к распоряжению администрации Семилукского муниципального района от 27.09.2013г. № 363-р |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

создания индустриального парка на территории Семилукского муниципального района

Воронежской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап реализации | Результат реализации | Срок | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Определение и обоснование специализации индустриального парка | Привлечение инвесторов  Предоставление инвесторами бизнес-планов  Принятие решения о целесообразности реализации проекта на территории района | 2 месяца | Отдел экономического развития  Зинченко Н.В.  Инвестор |
| 2. | Подготовка технико-экономического обоснования создания индустриального парка (ТЭО) | Подготовлено ТЭО | 1,5 месяца | Отдел экономического развития  Зинченко Н.В.  Отдел ЖКХ, энергетики и дорожного хозяйства  Коновкин Н.М.  Отдел архитектуры и строительства  Головина О.В.  Инвестор |
| 3. | Подготовка плана территории и описание границ индустриального парка области | Утвержденный план территории и описание границ индустриального парка | 1 месяц | Отдел архитектуры и строительства  Головина О.В.  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Афанасьева А.Е.  Инвестор |
| 4. | Формирование перечня собственников имущества, в том числе расположенных на территории создаваемого индустриального парка | Сформированные сведения о собственниках имущества, а также о правах третьих лиц на данное имущество | 1 месяц | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Афанасьева А.Е. |
| 5. | Подготовка проекта планировки индустриального парка | Документы, утвержденные администрацией Семилукского муниципального района | 2 месяца | Отдел архитектуры и строительства  Головина О.В.  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  Афанасьева А.Е. |
| 6. | Поиск управляющей компании индустриального парка | Решение учредителей (учредителя) юридического лица о согласии выступить в качестве управляющей компании индустриального парка | 1 месяц | Отдел экономического развития  (Зинченко Н.В.)  Инвестор |
| 7. | Оформление заявки на создание индустриального парка в соответствии с постановлением правительства области от 05.11.2009 № 945 «О создании и функционировании индустриальных парков на территории Воронежской области» |  | 1 месяц | Отдел экономического развития  Зинченко Н.В.  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Афанасьева А.Е. |